「智慧城市与人民城市」联合实验室合作方案

PolyU SCRI × 内地高校 · Joint Lab Cooperation Proposal

拟设立：港理工 SCRI + 内地高校（清华公管/人大公管/河南大学）联合实验室

时间：2026 年下半年启动

01  成立背景与意义

在习近平总书记 2025 年 5 月河南考察重要讲话精神指引下，依托港理工大学智慧城市研究院（SCRI）的 ISUI 智慧城市指数研究基础，结合内地高校在公共管理领域的优势，成立「智慧城市与人民城市」联合实验室，对接国家治理体系和治理能力现代化战略需求。

02  实验室定位与目标

（一）定位

• 粤港澳大湾区+内地协同的智慧城市治理国家级研究平台

• ISUI 智慧城市指数中国应用研究中心

• 习近平人民城市理论实践研究高地

• 国际 SSCI 期刊持续发表的学术孵化器

（二）5 年目标

| 类型 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSCI/SCI 论文 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 专著 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 智库报告 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 国际会议 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 博士培养 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 合作项目金额（万） | 300 | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |

03  组织架构

（一）联合主任制

• 港理工方主任：史文中 教授（PolyU SCRI 主任）

• 内地方主任：[内地高校院士/资深教授]

（二）研究中心

• ISUI 测量与方法学研究中心（港理工主导）

• 人民城市理论与实践研究中心（内地主导）

• 城市治理科技应用中心（联合）

• 国际比较与对话中心（联合）

（三）核心团队

| 岗位 | 数量 | 背景要求 |
| --- | --- | --- |
| 联合主任 | 2 | 学术地位 · 重大课题主持人 |
| 副主任 | 2 | 正教授级 · 实操能力强 |
| 研究员 | 8-10 | 副教授至教授 · 国际期刊作者 |
| 博士后 | 5-8 | 海外名校或港校博士 |
| 博士生 | 10-15 | 联合培养 |
| 合计 | 27-37 | — |

04  重点研究方向（5 年规划）

| 年度 | 重点方向 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 2027 Y1 | ISUI×People's City 桥接理论 + 10 城对标 | F1 论文发表 + 1 本英文专著 |
| 2028 Y2 | 高效能治理系统动力学模型 | 3 篇 SSCI + 1 本中文专著 |
| 2029 Y3 | AI 治理诊断方法论 | 4 篇 SCI/SSCI + 智库报告 |
| 2030 Y4 | 粤港澳大湾区与内地比较治理 | 5 篇国际期刊 + 国际会议 |
| 2031 Y5 | 全球治理科技话语权建设 | 6 篇 SSCI + 港中学术对话 |

05  经费与资助

| 来源 | 金额（5 年合计·万元） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 港理工 SCRI | 1,500 | 人员+设备+学术活动 |
| 内地合作高校 | 1,500 | 人员+场地+课题 |
| 国家自然科学基金 | 1,000 | 重大项目 |
| 国家社科基金 | 800 | 重大项目 |
| 香港 ITF/RGC | 600 | 国际合作 |
| 企业横向（HENAN-ROADS 等） | 2,000 | 工程化应用 |
| 合计 | 7,400 | 5 年总投入 |

06  实施路径

Phase 1（2026 H2）：签约 · 揭牌 · 招聘核心团队

Phase 2（2027）：3 篇 SSCI · 1 本专著 · ISUI×PeoplesCity 框架确立

Phase 3（2028-2029）：扩展研究 · 启动博士培养 · 智库报告系列

Phase 4（2030-2031）：国际话语权 · 中国治理科学走向世界