关于运用「高效能治理交互模拟系统」推进
河南治理现代化的建议

Recommendation Letter to Provincial Policy Research Office

—— 机密 · CONFIDENTIAL ——

呈：中共河南省委政策研究室

报送：HENAN-ROADS 治理研究团队

2026 年 6 月

01  背景与必要性

【总书记重要论述】 以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。 —— 习近平 · 2025 年 5 月 20 日 · 河南考察

贯彻落实习近平总书记 2025 年 5 月河南考察重要讲话精神，按照中央城市工作会议（2025 年 7 月）提出的「6 目标·5 转变·7 重点任务」要求，我省需要一套科学、可量化、可推演的治理决策工具，破解县市治理中「决策没沙盘、满意度滞后、干部不会用」三大痛点。

本建议基于香港理工大学史文中教授 ISUI 智慧城市指数 + MIT En-ROADS 系统动力学方法论 + 河南本土调研基线数据，已建成可推演的「高效能治理交互模拟系统」原型，恳请省委政研室审议采用方案。

02  系统简介

| 维度 | 核心能力 | 政治锚定 |
| --- | --- | --- |
| 18 杠杆政策沙盘 | 6 大类政策杠杆 + 5 档离散输入 = 万亿种组合 | 二十届三中全会·健全社会治理体系 |
| 现代化人民城市 6 目标 | 创新·宜居·美丽·韧性·文明·智慧实时联动 | 2025.07 中央城市工作会议 |
| ISUI 智慧城市指数 | 6 维 18 子项 · 与杭州/上海/香港实时对比 | 习近平 2020 杭州考察·智慧化路径 |
| AI 治理诊断 | 18 杠杆 → 4 维深度建议 · 含政策合规打分 | 习近平·绣花精细化论述 |
| 满意度指数体系 | 5/15/225 三级 · 季度颗粒度更新 | 2019 上海·人民城市理念 |

03  与河南治理战略契合度

3.1 三项重大战略锚定

• 总书记 2025.05 河南考察讲话「高质量发展+高效能治理」并提的政治要求

• 《河南省「十四五」基层治理现代化规划》「由经验决策向数据决策转型」

• 「枫桥经验」现代化示范区建设国家级试点定位

3.2 解决三大痛点

• 决策痛点：18 杠杆推演 5-10 年走势，10 秒得出最佳组合，告别拍脑袋

• 数据痛点：5/15/225 满意度指标实时更新，舆情早 6 周预警

• 干部痛点：3 小时工作坊就能上手，每个杠杆配总书记原话依据

04  建议采用方式

| 方式 | 范围 | 时长 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 内嵌省级智库 | 河南行政学院 + 党校 | 6 个月 | 培训省管干部 200+ |
| B. 试点县市部署 | 选 3 个县市 PoC | 3 个月 | 完整诊断报告 + 路径建议 |
| C. 编入省决策辅助平台 | 省政府办公厅 | 12 个月 | 纳入政府数字化决策体系 |
| D. 学术合作 | 高校/智库 | 12 个月 | 2-3 篇核心期刊论文 + 内参报告 |

05  试点路径建议

建议采用「先试点-再推广-后入纲」三段式路径：

| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一·试点 | 2026 Q3-Q4 | 选 3 县市部署 + 1 次省级研讨会 | 完成首批诊断报告 |
| 阶段二·推广 | 2027 H1 | 扩展到 18 地市 + 干部培训全覆盖 | 全省落地 |
| 阶段三·入纲 | 2027 H2 | 编入省「十五五」规划评估体系 | 标准化、制度化 |

06  预期成效

• 政绩成效：1-2 个标杆县市的治理水平指数（ISUI）提升 8-12 分

• 效率成效：缩短政策调研周期 50%，缩短决策周期 70%

• 认知成效：累计培训处级以上干部 1,500+，工作坊累计 50+ 场

• 学术成效：发表 SSCI/CSSCI 论文 3-5 篇，出版专著 1 部

• 国际影响：申报 2027 年世界智慧城市治理奖（对标 2024 郑州奖）

07  风险与对策

| 风险类型 | 具体风险 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 政治风险 | 话语与上级保持一致性 | 全链条总书记原话锚定 + 每条建议附政策依据 |
| 数据风险 | 敏感数据合规 | 本地化部署 + 国产化栈 + 等保三级 |
| 接受风险 | 干部使用门槛 | 3 小时工作坊+傻瓜操作+一对一辅导 |
| IP 风险 | 学术 IP 授权 | 已与港理工大学签 5 年独家 |

08  投入与回报

| 投入项 | 金额 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 3 县市 PoC | 150 万 | 3 个月 |
| 省级研讨会 1 次 | 30 万 | 1 次 |
| 18 地市部署 | 1,200 万 | 12 个月 |
| 年度运维 | 300 万 | 每年 |
| 合计（首年） | 1,680 万 | — |

对照河南省每年「数字政府+基层治理」相关投入约 80 亿元，本项目投入仅占 0.2%，但有望提升治理决策科学性 30% 以上。

09  联系与下一步

建议省委政研室于 30 天内：

• 组织 1 次专家研讨会（推荐邀请港理工大学史文中教授、清华公管学院专家）

• 选定 3 个试点县市（建议焦作、许昌、信阳，覆盖豫北、豫中、豫南）

• 委托起草试点方案（含考核指标与验收标准）