XX 市治理诊断 30 天 PoC 试点方案

30-Day Pilot Proposal for Municipal Governance Diagnosis

—— 机密 · CONFIDENTIAL ——

报送：XX 市委办公厅

方案版本：v1.0

2026 年 6 月

01  项目背景与目标

【客户需求】 在 30 天内完成对全市治理水平的全面诊断，输出 1 份可呈报市委常委会的《XX 市治理水平评估报告》，并指明未来 2 年的 3 个突破口。

本方案基于「高效能治理交互模拟系统」+ ISUI 智慧城市指数 + 现代化人民城市 6 目标三维评估框架，30 天内可交付完整的城市治理体检报告。

02  30 天工作计划

| 周次 | 时间 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 调研启动 | Day 1-7 | 1. 启动会议 + 数据接入 2. 走访 3 个街道/乡镇 3. 收集 18 杠杆基线数据 | 调研提纲 + 数据清单 |
| W2 指标体系填充 | Day 8-14 | 1. 18 杠杆现状打分 2. 5/15/225 满意度调研（2000 份） 3. ISUI 6 维评分 | 中期数据集 |
| W3 推演与诊断 | Day 15-21 | 1. 沙盘推演 3-5 个情景 2. 与杭州/上海/香港对标 3. AI 大模型深度诊断 | 10 张推演图表 |
| W4 报告撰写 | Day 22-30 | 1. 撰写 80 页综合评估报告 2. 提炼 3 大突破口 3. 编制 5 年路径图 4. 终审汇报 | 正式评估报告 + 汇报 PPT |

03  交付物清单

| 编号 | 交付物 | 页数/规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 《XX 市治理水平评估报告》 | 80 页 Word + PDF | 市委常委会决策 |
| D-02 | ISUI 智慧城市指数评分卡 | 10 页 | 对标全国 |
| D-03 | 现代化人民城市 6 目标雷达分析 | 12 页 | 中央对标 |
| D-04 | 沙盘推演 5 个情景对比 | 20 页 | 政策模拟 |
| D-05 | 3 大突破口路径图 | 8 页 | 未来 2 年实施 |
| D-06 | 5 年治理提升五年规划框架 | 15 页 | 纳入十五五 |
| D-07 | 汇报 PPT | 30-40 页 | 市委常委会汇报 |
| D-08 | 工作坊培训 1 次 | 3 小时 | 市直机关处级干部 |
| D-09 | 对标专题报告（郑州+杭州+上海） | 25 页 | 学习借鉴 |
| D-10 | 数据集与原始材料 | 完整 | 存档与后续研究 |

04  报价区间

| 版本 | 内容 | 报价 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | D01-D06 + 简单培训 | 60-80 万 | 中小县市 |
| 标准版 | D01-D09 全套交付物 | 100-150 万 | 地级市 |
| 旗舰版 | 标准版 + 1 年滚动复盘 + 每季度更新 | 200-300 万 | 省会/副中心城市 |

上述报价含全部人工费用、差旅、平台 1 年使用许可。可签订三方分期协议：30% 启动+40% 中期+30% 终验。

05  双方分工

| 事项 | 甲方（XX市） | 乙方（我方） |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | 提供 6 大类基线数据 | 技术接口与本地化部署 |
| 调研支持 | 选定 3 街道/乡镇 + 协调访谈 | 调研设计 + 走访 + 整理 |
| 问卷调研 | 组织 2000 份样本 | 问卷设计 + 平台搭建 + 数据分析 |
| 专家会诊 | 邀请 5 位市委智库专家参与 | 邀请 3 位港理工/清华专家 |
| 报告评审 | 组织 1 次中期 + 1 次终审 | 撰写 + 答辩 |
| 汇报呈交 | 市委办公厅安排上会 | 提供汇报材料 + 主讲 |

06  团队配置

| 岗位 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总监 | 1 | 总体协调 · 客户对接 |
| 首席研究员 | 1 | 方法论把控 · 报告主笔 |
| 数据分析师 | 2 | 数据清洗 · 沙盘推演 |
| 调研员 | 3 | 现场访谈 · 问卷执行 |
| 设计师 | 1 | 报告排版 · 图表设计 |
| 合计 | 8 | — |

07  验收标准

• 数据完整性：18 杠杆全部完成现状打分，缺失率 < 5%

• 诊断深度：每个杠杆给出现状评分 + 1 条总书记原话依据 + 1 条提升建议

• 对标精度：与至少 3 个标杆城市完成 ISUI 6 维对比

• 可读性：报告通过市委办公厅文风审查，全部可上会

• 时效性：第 30 天交付最终版本，逾期免责事项书面约定

08  风险与保障

| 风险 | 等级 | 保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据缺失 | 中 | 甲方协助 + 替代调研方案 |
| 调研受阻 | 低 | 多渠道走访 + 电话访问替代 |
| 专家不到位 | 低 | 备选名单 3 人 |
| 报告通不过 | 低 | 中期评审 + 客户反馈循环 |
| IP 与保密 | 中 | 签 NDA + 数据本地化 |