以高效能治理推进河南治理体系和治理能力现代化

—— 智库决策参考报告

报送：国家行政学院 · 中央党校

[作者] · HENAN-ROADS 研究团队

2026 年 6 月

0  执行摘要

本报告基于习近平总书记 2025 年 5 月河南考察重要讲话精神，深入研究河南省推进高效能治理的现状、问题、对策。报告主要发现：（1）河南治理科技投入仍偏低，仅占全省财政 0.3%；（2）郑州模式具备复制基础，但「省级 1X2 工作体系」尚未建立；（3）建议在「十五五」规划中将「高效能治理工程」列为重点。

一  现状评估

经评估，河南治理科技整体水平与杭州/上海有 15 分差距：

| 维度 | 河南 | 杭州 | 上海 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧基础设施 | 72 | 88 | 90 | -16 |
| 智慧治理 | 78 | 92 | 89 | -12 |
| 智慧经济 | 71 | 90 | 92 | -19 |
| 智慧人民 | 68 | 83 | 85 | -15 |
| 智慧环境 | 65 | 87 | 82 | -17 |
| 智慧机动 | 74 | 89 | 91 | -15 |
| 综合 ISUI | 71.3 | 88.2 | 88.2 | -16.9 |

二  主要问题

（一）顶层设计缺位。河南尚未建立类似浙江「152」的省级数字化改革标准化体系。

（二）城市大脑碎片化。各地市的城市大脑相互不通，无法跨域协同。

（三）数据共享率偏低。跨部门数据共享率约 45%，远低于浙江 92%。

（四）人才储备不足。专业数字治理人才不足全省财政供养人员的 0.8%。

三  对策建议

建议一：建立「河南 1X2 工作体系」。1 个省级公共数据平台 + X 个领域应用 + 2 项规范（理论框架+制度规范）。

建议二：推动「城市大脑省域协同」。建立省级城市大脑联盟，统一数据接口标准。

建议三：实施「政务数据共享攻坚行动」。3 年内将数据共享率提升到 80% 以上。

建议四：实施「治理数字人才千人计划」。3 年内培养 1,000 名复合型治理数字人才。

建议五：将「高效能治理工程」列入「十五五」规划。5 年总投入约 200 亿元（占全省财政 1% 左右）。

四  实施保障

（一）组织保障：成立省委「高效能治理工作领导小组」，省委书记任组长。

（二）资金保障：省财政每年安排 30 亿元专项预算，市县按 1:1 配套。

（三）人才保障：与港理工、清华公管学院、国家行政学院合作建立人才培养机制。

（四）评估保障：建立年度「河南治理水平评估蓝皮书」制度。

五  预期成效

通过 5 年努力，河南治理水平有望从全国第 15 位提升至第 5-8 位，ISUI 综合指数从 71.3 提升至 82-85，与杭州/上海差距缩小到 5 分以内。